## Лист1
ОАО "ЮВК" | УК и ТСЖ | Микрорайон
с 18.01.2016 по 14.02.2016 |  | 14
с 15.02.2016 по 07.03.2016 | с 15.02.2016 по 13.03.2016 | 15 | 14
с 11.03.2016 по 31.03.2016 | с 14.03.2016 по 03.04.2016 | 16А | 15
с 01.04.2016 по 24.04.2016 | с 04.04.2016 по 24.04.2016 | 16 | 16А
с 25.04.2016 по 22.05.2016 | с 25.04.2016 по 15.05.2016 | 12 | 16
с 23.05.2016 по 12.06.2016 | с 16.05.2016 по 12.06.2016 | 13 | 12
с 13.06.2016 по 30.06.2016 | с 14.06.2016 по 03.07.2016 | 7 | 13
с 01.07.2016 по 22.07.2016 | с 04.07.2016 по 17.07.2016 | 8А | 7
с 23.07.2016 по 14.08.2016 | с 18.07.2016 по 07.08.2016 | 8 | 8А
с 15.08.2016 по 31.08.2016 | с 08.08.2016 по 21.08.2016 | 9 | 8
с 01.09.2016 по 22.09.2016 | с 22.08.2016 по 04.09.2016 | 10 | 9
с 23.09.2016 по 06.10.2016 | с 05.09.2016 по 25.09.2016 | 6 | 10
с 07.10.2016 по 23.10.2016 | с 26.09.2016 по 09.10.2016 | 5 | 6
с 24.10.2016 по 06.11.2016 | с 10.10.2016 по 23.10.2016 | 4 | 5
с 07.11.2016 по 20.11.2016 | с 24.10.2016 по 06.11.2016 | 3 | 4
с 21.11.2016 по 04.12.2016 | с 07.11.2016 по 20.11.2016 | 2 | 3
с 05.12.2016 по 18.12.2016 | с 21.11.2016 по 04.12.2016 | 1 | 2
с 18.12.2016 по 31.12.2016 | с 05.12.2016 по 18.12.2016 | 11Б | 1
с 10.01.2017 по 31.01.2017 | с 19.12.2016 по 31.12.2016 | 11 | 11Б
с 01.02.2017 по 21.02.2017 | с 25.01.2017 по 12.02.2016 | 11А | 11
| с 13.02.2017 по 02.03.2017 | ПНМК-6 | 11А
ПНМК-6

## Лист2
| Согласовано: | [46 empty] | Утверждаю:
| Генеральный директор ОАО "Юганскводоканал" | [46 empty] | Директор департамента ЖКХ
А.В. Огородников
График промывки внутриквартальных и внутридомовых сетей водоснабжения по городу Нефтеюганску
Наименование организации/ микрорайон | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
ОАО "ЮВК"/ УК и ТСЖ | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-29 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31
14 мкр.
15 мкр.
16А мкр.
16 мкр.
12 мкр.
13 мкр.
7 мкр.
8А мкр.
8 мкр.
9 мкр.
10 мкр.
6 мкр.
5 мкр.
4 мкр.
3 мкр.
2 мкр.
1 мкр.
11Б мкр.
11
11А
ПНМК-6; АТБ-6; БПТОиКО
| - | промывка внутриквартальных сетей, осуществляемая ОАО "Юганскводоканал"
| - | промывка внутридомового оборудования, осуществляемая управляющими компаниями и ТСЖ